附件：

滁州学院2015年暑期主要工作

（7月18日—8月25日）

| 工作类别 | 工作内容 | 完成时间 | 牵头单位 | 协办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 综 合 工 作 | 1．完成《滁州学院综合改革方案》制定和上报工作 | 7月底 | 校办公室 | 校综合改革领导小组成员单位 |
|  | 2．完成《滁州学院章程》制定和申报核准工作 |  |  | 校章程起草工作小组成员单位 |
|  | 3．做好学校“十三五”事业发展规划编制相关工作 | 8月底 | 发展规划处 | 各院（部）、各部门 |
|  | 4．做好地方应用型高水平大学建设相关工作 |  |  |  |
| 教 学 招 生 工 作 | 5．做好教学成果奖申报相关工作 | 8月底 | 教务处 | 各院（部）、有关部门 |
|  | 6．认真做好“互联网+”大学生创新创业大赛工作 |  |  |  |
|  | 7．完成校级重点建设专业遴选工作 | 7月上中旬 |  | 各院（部）、发展规划处 |
|  | 8．做好2015年新增专业申报工作 | 7月底 |  | 各院（部） |
|  | 9．继续组织开展实践教学小学期活动 | 8月底 |  | 有关院（部）、后勤服务集团 |
|  | 10．做好招生咨询服务和录取工作 | 8月中旬 | 招生办 | 各院（部）、监审处 |
|  | 11．做好继续教育工作。加强招生咨询服务，落实成教学员面授计划，做好学生创业培训、中学校长培训等非学历教育培训 | 8月底 | 继续教育学院 | 有关院（部） |
| 科 技 工 作 | 12．落实学校与安徽省国防科工办合作协议相关工作 | 8月底 | 科技处 | 地信学院、信息学院 |
|  | 13．进一步做好“科技工作推进年”活动相关工作，深入开展“教授博士进百企”活动，推进“产教融合、校企合作” | 8月底 |  | 各院（部）、有关部门 |
|  | 14．加强与上级有关部门的联系，跟踪各级各类项目申报 |  |  | 各院（部）、有关部门 |
| 人 事 财 务 工 作 | 15．抓紧制定目标管理考核和绩效分配办法。 | 8月底 | 人事处 | 有关部门 |
|  | 16．开展职称申报评议推荐工作 | 7月底 |  | 各院（部）、各部门 |
|  | 17．做好2015年新进校教工报到接待，教授、博士住房安排等工作 | 7月上中旬 |  | 有关院（部）、部门 |
|  | 18．开展2015年高校教师岗前培训 | 8月底 |  | 有关院（部） |
|  | 19．做好2016-2018年三年滚动财政规划暨建立2016-2018年预算项目库上报工作 | 8月上旬 | 财务处 | 各院（部）、各部门 |
|  | 20．做好2016年度学校财务预算编报工作 |  |  |  |
| 团 学 工 作 | 21．做好2015年暑期学生社会实践活动的各项工作 | 8月底 | 团 委 | 各院（部）、宣传部 |
|  | 22．开展学生资助走访活动 | 8月底 | 学生处 | 各院（部） |
|  | 23．做好留校学生教育、管理和服务工作 | 8月底 |  | 各院（部）、教务处、保卫处、图书馆、后勤服务集团 |
|  | 24．做好下学期开学准备工作，特别是新生报到、住宿、收费、军训、上课等准备工作 |  |  | 各院（部）、有关部门 |
| 资 产 保 卫 工 作 | 25．完成2015年提升计划、振兴计划设备采购 | 8月底 | 资产处 | 有关院（部）、部门 |
|  | 26．做好近两年购置设备核查和使用绩效评估 | 7月底 |  | 有关院（部） |
|  | 27．做好大型仪器设备共享平台建设 | 8月底 |  |  |
|  | 28．加强校园安全管理，完成保安工作交接和 “110平台”续建工程 | 8月底 | 保卫处 | 各院（部）、各部门 |
|  | 29．做好大学生征兵工作 |  | 武装部 | 宣传部、学工部、有关院（部） |
| 后 勤 基 建 工 作 | 30．加快推进琅琊校区72间平房地块危房改造和自建房建设 | 8月底 | 后勤管理处 | 监审处、资产处、保卫处 |
|  | 31．完成会峰校区综合实验楼设计、勘探工作 |  |  | 有关院（部）、监审处、财务处 |
|  | 32．做好琅琊校区招待所、会峰湖南侧道路建设、三角地块环境整治、风雨操场等维修改造工程 |  |  | 有关院（部）、监审处、资产处、后勤服务集团 |
|  | 33．做好节能监管平台一期建设 |  |  | 监审处、财务处、资产处、后勤服务集团 |
|  | 34．协助市重点工程管理局完成会峰校区西涧路段排水管道修建工程。 |  |  | 后勤服务集团 |
|  | 35．做好学校空调安装三期工程建设 | 8月底 | 后勤服务集团 | 后勤管理处、财务处、监审处 |
|  | 36．做好校内水电管网及相关设施设备检修、各教学场所、学生公寓、学生食堂设施维修及校内公共场所零星维修、绿化养护工作 |  |  | 后勤管理处、监审处 |
| 组 织 工 作 | 37．做好“三严三实”专题教育活动相关工作 | 8月底 | 组织部 宣传部 | 各党总支，各院（部）、各部门 |
| 外 事 工 作 | 38．做好汉语桥——德国中学生夏令营来访工作 | 8月中旬 | 国际交流与合作处 | 有关部门 |
| 监 察 审 计 工 作 | 39．做好“正风肃纪、排查整改”专项行动暨财务管理专项清理整治工作督查准备工作 | 7月上中旬 | 纪委办公室 财务处 | 各院（部）、各部门 |
|  | 40．做好学校财务、科研项目、后勤服务集团财务收支审计工作以及零星基建、修缮工程决算审计 | 8月底 | 监审处 | 有关部门 |